## Sheet1
Chrome 插件开发评估
功能点 | 工作量（天） | 预计完成时间 | 备注
用户登录、切换用户 | 0.5 | 2012-12-28 | 参考麦库弹出窗口调用现有note.91.com页登录
自动提取正文 | 1.5 | 2012-12-28 | 采用第三方提供的开源代码，提取内容与麦库一致，添加过滤样式及标签功能
支持鼠标区域选择 | 2 | 2012-12-28 | 高亮鼠标选中区域
右击保存当前选中内容 | 0.5 | 2012-12-28
右击保存当前选中照片 | 1 | 2012-12-28
标签、分类功能支持 | 0.5 | 2012-12-28 | 标签支持回车添加
支持内容编辑 | 0.5 | 2012-12-28
内容中提取照片及上传照片功能开发 | 2 | 2012-12-28 | 由插件获取图二进制流再传到服务端保存
支持窗口鼠标拖动缩放 | 0.5 | 2012-12-28
定义内容显示主题 | 1 | 2012-12-28 | 参考悦读定义2种主题（暂不支持自定义）
接口整合 | 1 | 2012-12-28
插件视觉美化 | 1 | 2012-12-28
功能测试
12
整体功能参考麦库实现